Приложение №1

к приказу СВУ  МОиН СО

от 19 декабря 2012 г.№ 254-од

Перечень

мероприятий по организационному, технологическому и информационному обеспечению подготовки  и проведения в 2013 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования на территории Северо - Восточного управления министерства образования и науки Самарской области

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1 | «О назначении ответственных лиц за процедуру организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования в 2013 году» | ноябрь 2012 | Борцова И.Н. |
| 1.2 | «О проведении обучающих семинаров для кандидатов в уполномоченные представители РЭК для проведения в 2013 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, руководителей и организаторов общеобразовательных учреждений – пунктов проведения экзаменов» | Март | Борцова И.Н., Дуняшина Н.Б. |
| 1.3 | «Об утверждении состава организаторов пунктов проведения экзаменов» | Март | Борцова И.Н., Дуняшина Н.Б. |
| 1.4 | «Об утверждении пункта хранения документированной информации ГИА» | Март | Борцова И.Н., Дуняшина Н.Б. |
| 1.5 | «Об утверждении руководителя, работников пункта приема документированной информации ГИА» | Март | Борцова И.Н., Дуняшина Н.Б. |
| 1.6 | «Об утверждении графика обучения руководителей, организаторов ОУ-ППЭ» | Март | Борцова И.Н., Дуняшина Н.Б. |
| 1.7 | «О распределении организаторов по общеобразовательным учреждениям – пунктам проведения экзаменов» | Апрель | Борцова И.Н., Дуняшина Н.Б. |
| 1.8 | «Об утверждении схемы подвоза обучающихся и организаторов на экзамены» | Апрель | Борцова И.Н., Дуняшина Н.Б. |
| 1.9 | «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации в 2013 году для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования» | Апрель | Борцова И.Н., Дуняшина Н.Б. |
| 1.10 | «Об организации и проведении повторной государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9 классов» | Май | Борцова И.Н., Дуняшина Н.Б. |
| 2. Организационно-технологическое обеспечение |
| 2.1 | Формирование состава кандидатов в члены предметных подкомиссий РЭК | Январь | Дуняшина Н.Б. |
| 2.2 | Формирование региональной базы данных участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов | Январь | Дуняшина Н.Б. |
| 2.3 | Участие в семинарах – совещаниях для ответственных за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации | Январь – май | Дуняшина Н.Б. |
| 2.4 | Формирование состава кандидатов в пункты приема документированной информации государственной (итоговой) аттестации | Январь | Дуняшина Н.Б. |
| 2.5 | Формирование состава кандидатов в уполномоченные представители региональной экзаменационной комиссии (далее РЭК), руководители и организаторы образовательных учреждений – пунктов проведения экзаменов (далее ОУ-ППЭ). Формирование состава кандидатов в уполномоченные РЭК на пунктах проверки экзаменационных работ | Январь-февраль | Дуняшина Н.Б. |
| 2.6 | Формирование организационно-технологических схем проведения ГИА, перечней ОУ-ППЭ, пунктов приема документированной информации ГИА и пунктов проверки экзаменационных работ | Февраль | Дуняшина Н.Б. |
| 2.7 | Формирование списка граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА. | Март | Дуняшина Н.Б. |
| 2.8 | Организация и проведение консультаций для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА | Апрель-май | Дуняшина Н.Б. |
| 2.9 | Обучение кандидатов в уполномоченные представители РЭК, руководители, организаторы ОУ-ППЭ | Апрель- | Дуняшина Н.Б. |
| 2.10 | Обучение кандидатов в члены предметных комиссий | Апрель | Дуняшина Н.Б. |
| 2.11 | Обучение кандидатов в руководители и работники пунктов приема документированной информации государственной (итоговой) аттестации | Май | Дуняшина Н.Б. |
| 2.12 | Организация приема документированной информации ГИА | Май-июнь | Дуняшина Н.Б. |
| 2.13 | Подготовка отчета об организации, проведении и результатах ГИА | Июнь-июль | Дуняшина Н.Б. |
| 3. | Информационно-методическое обеспечение |  |  |
| 3.1 | Информирование общественности о ходе подготовки и проведения ГИА в средствах массовой информации | Январь - июнь | Борцова И.Н. |
| 3.2 | Организация работы информационного ресурса по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | Январь - июнь | Дуняшина Н.Б. |
| 3.3 | Информирование ГБОУ СВУ о принятых нормативных правовых, инструктивных и информационно-методических документах по организации и проведению ГИА | Январь - июнь | Дуняшина Н.Б. |
| 3.4 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА | Апрель-июнь | Дуняшина Н.Б. |
| 3.5 | Информирование ГБОУ, обучающихся, их родителей об утвержденных РЭК результатах государственной (итоговой) аттестации | Май-июнь | Дуняшина Н.Б. |