Доклад Камышлинского отдела образования

О результатах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
в муниципальном районе Камышлинский за 2012-й год

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) | Задачи на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) во всех общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) Российской Федерации: 2 класс | Введение ФГОС НОО в штатном режиме вo 2-х классах всех ОУ м.р. Камышлинский Самарской области, реализующих программы начального общего образования | ФГОС НОО реализуется в штатном режиме в 1-х и во 2-х классах всех ОУ м. р. Камышлинский Самарской области, реализующих программы начального общего образования | Введение ФГОС НОО в штатном режиме в 1-х – 3-х классах всех ОУ м. р. Камышлинский Самарской области, реализующих программы начального общего образования |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) | Организация повышения квалификации учителей, работающих на ступени основного общего образования |
|  | в) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2012 году было организовано для 52,59% (в общей численности) | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров: для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Закон Самарской области от 05.12.2011 № 127-ГД «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (утверждает нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ общего образования на одного учащегося за счет средств областного бюджета и поправочные коэффициенты к ним на 2012 год, обеспечивают финансирование 30 часов в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной деятельности, во вторых и третьих классах – 35 часов);

- Финансовое обеспечение реализации направления (средства Самарской области).

| № п/п | Переход на новые образовательные стандарты | План на 2012 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1. | Обновление библиотечных фондов | 499,092 | 529,162 | — | 100 % |
| 2. | Введение ФГОС НОО (финансирование с учетом внеурочной деятельности на одного обучающегося в неделю обеспечено в рамках действующих нормативов) | 5131,9 | 5131,9 | - | 100 % |
| 3. | Повышение квалификации, в том числе педагогов и управленческих кадров для реализации ФГОС | - | - | — | - |
| 4. | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации (в т.ч. ЕГЭ) | 20 | 20 | — | 100% |
| ИТОГО: | 5650,992 | 5650,992 | — | 100% |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

п.1.1.	Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования

пп.1.1.1.	Введение ФГОС начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Самарской области:

2 класс

Введение в штатном режиме ФГОС НОО в м.р. Камышлинский Самарской области осуществляется в плановом порядке:

во всех образовательных учреждениях функционируют рабочие группы по введению ФГОС НОО;

реализуются планы-графики повышения квалификации педагогических работников с учетом введения ФГОС НОО;

осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС НОО в образовательных учреждениях;

проводятся практико-ориентированные семинары на базе образовательных учреждений по различным вопросам введения ФГОС НОО;

Согласно утвержденным Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ общего образования на одного учащегося за счет средств областного бюджета на 2012 год обеспечивается финансирование 30 часов в неделю на одного первоклассника с учетом внеурочной деятельности, во вторых и третьих классах – 35 часов. Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.

За счет средств федеральной субсидии  закуплено учебно-наглядное и лабораторное оборудование; осуществлена его поставка в 3 образовательных учреждения (постановление Правительства Самарской области от 10.04.2012 № 185).

пп.1.1.4.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС начального общего образования: 2011/12 - 39 человек

пп.1.1.5.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС основного общего образования: 2011-2012 – 42 человека

- Эффекты реализации направления в 2012 году.

К эффектам реализации данного направления стоит отнести внесение изменений в программы развития образовательных учреждений, в том числе в части материально-технического оснащения образовательного процесса и создания информационно-образовательной среды, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, создание информационно-образовательной среды, увеличение количества заинтересованных педагогических и управленческих кадров в повышении своей квалификации.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Требуются значительные финансовые вложения в развитие материально-технической и информационной базы для обеспечения реализации ФГОС ООО во всех школах района.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

введение ФГОС НОО в 3 классах ОУ;

введение ФГОС ООО в 5 классах ОУ;

повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС НОО,

повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ООО;

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-С содержит 24 параметров реализации направления «Переход на новые образовательные стандарты» в 2012 году применимые для ОУ м.р. Камышлинский и, сопоставимых с показателями 2011 года.

Из них позитивная динамика в сравнении с 2011 годом отмечается по 17 показателям (70,8 %), по 5 без изменений(20,8 %),:

| № п/п | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Доля учащихся начальных классов, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся начальной школы) | 25 % | 53,87% | 28.87 |
| 2.2 | Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся) | 8,66 % | 20,47% | 11,81 |
| 2.2.1 | Численность учеников 1 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 93 чел. | 121 чел. | 28 |
|  | - количество 1 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 7 кл. | 10 кл. | 3 |
| 2.2.2 | Численность учеников 2 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 0 чел. | 95 чел. | 95 |
|  | - количество 2 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 0 кл. | 7 кл. | 7 |
| 2.2.5 | - количество классов-комплектов в начальной школе, учащиеся которых обучаются в соответствии с ФГОС НОО | 5 ед. | 5 ед. |  |
| 2.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности на одного обучающегося за счет сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе за счет: | 9 ч. | 11,75 ч. | 2,75 |
| 2.3.1 | - бюджетного финансирования | 9 ч. | 11,75 ч. | 2,75 |
| 2.3.2 | - внебюджетного финансирования | 0 ч. | 0 |  |
| 2.4 | Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в начальной школе, в том числе, отведенных на направления: | 9 ч. | 11,75 ч. | 2,75 |
| 2.4.1 | - спортивно-оздоровительное | 2,25 ч. | 2,625 ч. | 0.375 |
| 2.4.2 | - духовно-нравственное | 1,25 ч. | 2,125 ч. | 0,875 |
| 2.4.3 | - социальное | 1 ч. | 2 ч. | 1 |
| 2.4.4 | - общеинтеллектуальное | 1,5 ч. | 2,625 ч. | 1,125 |
| 2.4.5 | - общекультурное | 1,25 ч. | 2,375 ч. | 1,125 |
| 2.7 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена интеграция с системой дополнительного образования (от общего количества общеобразовательных учреждений) | 75 % | 100 % | 25 |
| 2.8 | Доля (количество) общеобразовательных учреждений, в которых имеются отличные от пятибалльной шкалы формы и способы оценивания учащихся (от общего числа общеобразовательных учреждений), в том числе: | 100 % | 100 % |  |
| 2.8.1 | - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) | 100 % | 100 % |  |
| 2.8.3 | - иные, отличные от пятибалльной системы, механизмы и способы оценивания | 50 % | 50 % |  |
| 2.9 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС), в том числе: |  |  |  |
| 2.9.1 | - интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) | 88,17 % | 94,44 % | 6,27 |
| 2.9.2 | - учебным оборудованием для практических работ | 92,17 % | 100 % | 7,83 |
| 2.10 | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров) | 40% | 52,59% | 12,59 |

Отрицательная динамика наблюдается по 2 показателям (8,4 %):

| № пп. | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на направления: |  |  |  | Перешли на иные формы внеурочной деятельности |
| 2.4.6 | - другие | 1,75 | 0 | -1,75 |  |
| 2.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются современные оценочные процедуры для оценки достижений учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (от общего количества общеобразовательных учреждений), в том числе: |  |  |  | Перешли на иные формы оценивания |
| 2.8.2 | - проектные, творческие исследовательские работы и др. | 100 | 75 | -25 |  |

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) | Задачи на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей: |
|  | организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Увеличение доли школьников, участвующих в окружных и областных конкурсных мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых детей, от общего числа школьников района. | В 2012 году на увеличилась доля школьников, участвующих в окружных и областных конкурсных мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых детей, от общего числа школьников района. | увеличение доли школьников, участвующих в окружных и областных мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых детей, от общего числа школьников района; |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей: |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Развитие системы поддержки и сопровождения одаренных детей путём реализации муниципальной программы «Талантливые дети – талантливый район» | Муниципальная программа «Талантливые дети – талантливый район» принята в 2012 году. Проводится плановая работа в рамках реализации программы | Увеличение количества детей получающих поддержку муниципалитета. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Постановление Правительства Самарской области от 10.04.2012 № 179 «О назначении и выплате поощрений молодежи Самарской области – победителям и призерам международных и всероссийских молодежных олимпиад и иных конкурсных мероприятий всероссийского и международного уровня и их наставникам»;

постановление Губернатора Самарской области от 06.11.2012 №175 «Об учреждении премий Губернатора Самарской области учащимся образовательных учреждений Самарской области – победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам».

Постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области «О принятии муниципальной программы Талантливые дети – талантливый район»;

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Развитие системы поддержки талантливых детей | План на 2012 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей |  | - | 70 тыс. рублей | 100% |
| ИТОГО: |  | - | 70 тыс. руб. | 100% |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

В муниципальном районе Камышлинский Самарской области работа с одаренными детьми ведется по трем направлениям: выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей.

На муниципальном уровне выявление одаренности проходит в основном через систему областных конкурсных мероприятий, большинство которых включают в себя районные, окружные этапы и, в свою очередь, являются этапами всероссийских мероприятий. Таким образом, выявление одаренности происходит путем отслеживания академической успеваемости учащихся и результативности их участия в конкурсных мероприятиях, при этом остается несовершенной комплексная психолого-педагогическая диагностика, направленная на раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей.

В окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2012 года приняло участие 303 человек по 16 предметам

В областном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2012 года приняло участие 10 человек по 6 предметам

18 представителей района стали победителями и регионального этапа Всероссийской олимпиады. Все они номинированы на присуждение денежных премий из федерального бюджета в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Другим крупным конкурсным мероприятием является областная научная конференция учащихся. Целью проведения научной конференции школьников является поддержка учащихся в их стремлении к новым знаниям, в стремлении занять достойное место в современном динамично развивающемся мире наукоемких, информационных и экологически чистых технологий.

В 2012 году областная научная конференция школьников проводилась по 6 основным направлениям: гуманитарное, физико-математическое, естественнонаучное, научно-техническое, психолого-педагогическое и социологическое. На областном (заключительном) этапе была представлено 1 научно-исследовательская работа школьников Ново-Усмановской СОШ.

Авторы  работы по решению жюри конференции призерами.

В целом в 2012 году более 1538 школьников участвовали в конкурсных мероприятиях муниципального (1131), окружного (172), регионального (229) и всероссийского (6) уровня различного профиля. По результатам конкурсных мероприятий 223 участников стали победителями и призерами олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня. (7 - округ, 6 - область, 1 призёр всероссийского уровня)

Доля победителей и призеров конкурсных мероприятий составила 15 % от получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, турнирах.

п.2.1. Развитие системы поиска одаренных детей

В целях развития системы подготовки педагогических и управленческих кадров по работе с одаренными детьми особое внимание уделяется повышению профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных программ, внедрению современных средств обучения.

пп.2.1.1. Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) межрегионального, регионального, муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, культуры, спорта, искусства, технического творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования детей

В 2012 году на поддержку талантливой молодежи были направлены 5 мероприятий окружного и муниципального уровней.

В мероприятиях приняли участие 400 человек

пп.2.1.2. Создание районного банка данных победителей и призеров мероприятий и конкурсов, для поддержки талантливой молодежи

Формируется банк данных одаренных детей в разных областях знаний, культуры и спорта, региональных мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи.

- Эффекты реализации направлении в 2012 году.

Происходит развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний: совершенствование и появление новых организационных форм мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей, рост числа конкурсных мероприятий, в которых принимают участие школьники.

- Проблемные вопросы реализации направления.

требует совершенствования система социально-педагогической поддержки талантливых выпускников образовательных учреждений;

недостаточна пропаганда детских достижений посредством средств массовой информации;

слабо вовлечены в работу с одаренными детьми и молодежью обучающиеся образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

формирование банка программно-методических инновационных материалов, методик, технологий по работе с одаренными детьми;

расширение сети образовательных и обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов, работающих с одаренными детьми;

формирование механизмов эффективного взаимодействия со СМИ в плане отражение в публикациях, в радио- и телепрограммах достижений талантливой молодежи с целью обеспечения общественного признания их заслуг;

развитие сетевых форм взаимодействия участников образовательного процесса по вопросам поиска, сопровождения и поддержки одаренных детей;

совершенствование системы интеллектуальных и творческих состязаний (в том числе конкурсов профессионального мастерства) для обучающихся в образовательных учреждениях среднего и начального профессионального образования с участием научных организаций и бизнес-сообщества.

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-С содержит 25 параметров реализации направления «Развитие системы поддержки талантливых детей», сопоставимых с показателями 2011 года. (применимых по м.р. Камышлинский)

Вышеуказанные меры, предпринятые на региональном уровне, позволили достичь позитивной динамики по целому ряду показателей реализации направления, в том числе по 12 показателям (48 %), сопоставимым с 2011 годом (3 не изменилось):

| № пп. | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Всероссийская олимпиада школьников |  |  |  |
| 3.1.1 | Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 308 чел. | 348 чел. | 40 |
| 3.1.3 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 2.422 олимп. |  |  |
| 3.1.6 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 1.308 олимп. |  |  |
| 3.1.10 | Количество призовых мест на одного учащегося (в общей численности обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников) | 1 м. | 1,127 м. | 0,127 |
| 3.2 | Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями |  |  |
| 3.2.1 | Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 24 чел. | 34 чел. | 10 |
| 3.2.2 | Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 2,34 % | 3,2 % | 0,86 |
| 3.2.3 | Количество призовых мест, занятых учащимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 11 м. | 19 м. | 8 |
| 3.2.4 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 11 чел. | 19 чел. | 8 |
| 3.2.5 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 1,07 % | 1,79 % | 0,72 |
| 3.2.6 | Численность обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 9 чел. | 157 чел. | 148 |
| 3.2.7 | Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 0,88 % | 14,78% | 13,9 |
| 3.2.8 | Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 7 м. | 22 м. | 15 |
| 3.2.9 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 7 чел. | 18 чел. | 11 |
| 3.2.10 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях) | 0,68 % | 1,69 % | 1,01 |
| 3.3 | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся), в том числе которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями: | 0 % | 0 % | 0 |
| 3.3.1 | - студий | 0 % | 0 % | 0 |
| 3.3.2 | - актовых залов | 0 % | 0 % | 0 |

Негативная динамика по 10 показателям (40 %):

| № пп. | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 40,69 % | 29% | - 11,69 | Изменение требований к проведению олимпиады, уменьшение квоты на участие |
| 3.1.4 | Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 198 чел. | 134 чел. | -64 | Изменение требований к проведению олимпиады, уменьшение квоты на участие |
| 3.1.5 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 39,29 % | 12,62% | - 26,67 | Изменение требований к проведению олимпиады, уменьшение квоты на участие |
| 3.1.7 | Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 70 чел. | 55 чел. | -15 | Изменение требований к проведению олимпиады, уменьшение квоты на участие |
| 3.1.8 | Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений) | 13,89 % | 11,36% | - 2,53 | Изменение контингента учащихся |
| 3.1.9 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 70 м. | 63 м. | - 7 | Изменение контингента учащихся |
| 3.1.11 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 13 чел. | 9 чел. | - 4 | Изменение требований к проведению олимпиады, уменьшение квоты на участие |
| 3.1.12 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 4,71 % | 0,85% | -3,86 | Изменение требований к проведению олимпиады, уменьшение квоты на участие |
| 3.1.13 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 4 чел. | 0 чел. | - 4 | Изменение контингента учащихся |
| 3.1.14 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений) | 1,45 % | 0% | - 1,45 | Изменение контингента учащихся |

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) | Задачи на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Совершенствование учительского корпуса |
| 7. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации Модель организации и финансирования повышения квалификации, обеспечивающая непрерывность и адресный подход на основе Именного образовательного чека внедрена в Самарской области с 1998 года. | Планировалось обучить по данной модели не менее 20% работников образования | В 2012 году обучено ---? работников образования (20% от общей численности), освоено ? тыс. рублей | Обучение по данной модели не менее 20% работников образования. |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Повышение до доли учителей, участвующих в сетевых интернет-сообществах. Организация муниципального конкурса «Учитель года» |
| 8. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Доля учителей, прошедших в 2012 году оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам составит не менее 10 %. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории на конец 2012 года, составит не менее 60 % | Доля учителей, прошедших в 2012 году оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам составила 32 (15%) от общего числа учителей, работающих в образовательных учреждениях Самарской области. Доля педагогических работников, имеющих на конец 2012 года высшую и первую (вторую) квалификационные категории, составила 67,5% | Доля учителей, прошедших к концу 2013 года (нарастающим итогом, начиная с 1 января 2011 года) оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам составит не менее 20%. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории или прошедших процедуру на соответствие занимаемой должности, на конец 2013 года составит не менее 70% |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Заключение 2 ученических договоров | В 2012 году за счет средств областного бюджета заключен 1 ученический договор, выплачены: дополнительные стипендии и единовременные пособия на обустройство в размере 160 тыс. рублей | На 2013 год за счет средств областного бюджета продолжить заключение ученических договоров. Внести предложения в муниципальную программу по поддержке молодых специалистов |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |
|  | формирование кадрового резерва руководителей образования | Пополнение кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области | Кадровый резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, пополнен на 1 человека | Пополнение не менее чем до 2 человека кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Закон Самарской области от 05.12.2011 № 127-ГД «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 516 «Об установлении расходного обязательства Самарской области по выплате денежного поощрения лучшим учителям» (2 800,0 тыс.рублей – денежное поощрение лучшим учителям).

постановление Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям. Для молодых специалистов, поступающих на работу по специальности учителя начальных классов, учителя математики, физики, русского языка и литературы в общеобразовательное учреждение, расположенное в сельской местности, с удаленностью от города или районного центра более 30 км, установлен размер единовременного пособия на обустройство в размере − 350 тысяч рублей, для молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, по любой педагогической специальности – 250 тысяч рублей; для молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные учреждения, расположенные в городах Самарской области, по любой педагогической специальности, сохранен прежний объем единовременного пособия на обустройство – 160 тысяч рублей.

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Совершенствование учительского корпуса | План на 2012 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам | 0 | 0 | —— | ----- |
| 2 | Поддержка молодых специалистов | 16 4,0 | 16 4,0 | — | 100% |
| 3 | Реализация мероприятий по повышению квалификации работников образования на основе Именного образовательного чека | 250,0 | 250,0 | — | 100% |
| ИТОГО: | 414,0 | 414,0 | - | 100% |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

п.3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников

п.3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов

Ежегодно в округе проводится конкурс профессионального мастерства «Учитель года» проводится. Он направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.

В конкурсе, ежегодно принимают участие педагогов педагоги м.р. Камышлинский. (2011 год -3 учителя, 2012 год – 4 учителя)

В 2012 году 2 педагога приняло участие в конкурсе «Учитель года татарского языка и литературы».

В настоящее время в Самарской области действует 13 сетевых профессиональных сообществ (ассоциации учителей-предметников, общественные профессиональные объединения), в работе которых принимает участие 17% учителей ОУ района.

Сетевые Интеренет-сообщества педагогических работников обеспечивают: организацию дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса; создание базы данных по программным продуктам учебного назначения и опыту их применения на уроках и во внеклассной деятельности; методическую поддержку педагогов; презентацию современного программного обеспечения, учебных и методических материалов; внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и методов дистанционного обучения; актуальное анонсирование педагогических конкурсов и т.д.

пп.3.2.1. Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров

Процедура аттестации педагогических работников в 2012 году осуществлялась в соответствии с нормативными документами, утвержденными в 2011 году.

Запланированное количество педагогических работников, выходящих на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, на 2012 год составило 35 человек.

Вышли на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 2012 году 32 педагогических работников.

Успешно прошли процедуру аттестации в 2012 году и соответствуют занимаемой должности 25 педагогических работника (из них - 1161 учитель).

Таким образом, доля педагогических работников, успешно прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности (по отношению к вышедшим на аттестацию в 2012 году), составляет – 78%.

В целях повышения ответственности руководителей ОУ по выполнению требований обязательной аттестации педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий, специалистами отдела образования проведено совещание директоров и заместителей директоров школ района, в котором участвовало 18 человек.

Планируемое количество педагогических работников, выходящих на аттестацию с целью установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), в 2012 году – 17 человек.

На аттестацию с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), вышло в 2012 году - 17 педагогических работников (на первую – 12 чел.; на высшую – 5 чел.);.

Успешно прошли аттестацию на квалификационную категорию в 2012 году – 16 педагогических работника (на первую категорию – 11 чел, на высшую категорию – 5 чел.).

Доля педагогических работников, успешно прошедших процедуру аттестации на квалификационную категорию (по отношению к вышедшим на аттестацию в 2012 году), составляет – 94% (первая категория – 92%, высшая – 100%).

Доля педагогических работников, имеющих на конец 2012 года высшую, первую (вторую) квалификационные категории, составляет 67,5% от общего числа педагогических работников.

Доля педагогических работников, имеющих право занимать должность (прошедших успешно процедуру обязательной аттестации), составляет 14% от общего числа педагогических работников.

Косвенным положительным эффектом реализации данного направления является реализация идеи тесного сопряжения системы повышения квалификации с процедурой аттестации и возможность альтернативного прохождения первого этапа аттестации на квалификационную категорию педагогическим работникам, предоставившим экспертам результаты выполнения трех итоговых работ по завершении обучения на курсах повышения квалификации.

Таким правом в 2012 году воспользовались 94% педагогических работников, вышедших на категориальную аттестацию.

пп.3.2.2.	Разработка и реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры

Постановлением Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565 увеличены: число получателей единовременного пособия на обустройство; сумму единовременного пособия на обустройство для молодых специалистов, поступающим на работу в образовательные учреждения сельских населенных пунктов Самарской области. Для молодых специалистов, поступающих на работу по специальности учителя начальных классов, учителя математики, физики, русского языка и литературы в общеобразовательное учреждение, расположенное в сельской местности, с удаленностью от города или районного центра более 30 км, установлен размер единовременного пособия на обустройство в размере 350 тысяч рублей, для молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, по любой педагогической специальности – 250 тысяч рублей; для молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные учреждения, расположенные в городах Самарской области, по любой педагогической специальности, сохранен прежний объем единовременного пособия на обустройство – 160 тысяч рублей.

На 2013 год предусмотрено разработать муниципальную программу по поддержке молодых специалистов.

п.3.3. Модернизация системы педагогического образования

пп.3.3.1. Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров в сфере образования

Более 50 % руководителей ОУ района в течение 2012 года прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в том числе на базе ведущих вузов страны («Менеджмент в образовании»).

пп.3.3.2.	Формирование кадрового резерва руководителей образования

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 08.04.2011 № 55-од утверждено Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области на основании которого в министерстве образования и науки Самарской области сформирован кадровый резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области.

В 2013 году планируется пополнение кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области от района 2 человека.

- Эффекты реализации направлении в 2012 году.

К положительным моментам следует отнести активизацию сетевого взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Численность учителей, являющихся членами профессиональных сетевых сообществ 31 человек, составила более 17 % от их общей численности.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Проблемы обеспечения учителей жильем в районе и, как следствие, низкий процент привлечения молодых специалистов.

Отсутствие устойчивой мотивации педагогов пенсионного возраста к освоению новых образовательных технологий.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Пополнение не менее чем до 2 человек от района кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области;

доля учителей, прошедших к концу 2013 года (нарастающим итогом, начиная с 1 января 2011 года) оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам, составит не менее 35%;

доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории или прошедших процедуру на соответствие занимаемой должности, на конец 2013 года составит не менее 70%;

обучение в рамках Именного образовательного чека не менее 20% работников образования;

повышение до 30 % доли учителей, участвующих в сетевых интернет-сообществах;

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-С содержит 27 параметров реализации направления «Совершенствование учительского корпуса» в 2012 году. Из них показателей, сопоставимых с показателями 2011 года, 20 (74 %).

По одному показателю (что составляет 5%), а именно 4.12.1 «Численность педагогических работников, принятых на работу в текущем году и поддержанных на уровне субъекта РФ разовыми выплатами», динамика составила 0 %. Это объясняется тем, что численность педагогических работников, принятых на работу в текущем году и поддержанных на уровне субъекта разовыми выплатами, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям» по сравнению с 2011 годом не изменилась (100 человек).

Из 13 сопоставимых показателей позитивная динамика отмечается по 8 (61,53 %), 2 не изменилось:

| 4. Совершенствование учительского корпуса |  |
| --- | --- |
| № пп. | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика |
| 4.1 | Доля учителей, прошедших аттестационные процедуры (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 2,54 % | 25 % | 22,46 |
| 4.2 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | 42,5 % | 42,5% | 0 |
| 4.3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 0 % | 25% | 25 |
| 4.8 | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей | 19645,763 руб. | 20888,099 руб. | 1242,336 |
| 4.9 | Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений | 49,17 % | 50% | 0,83 |
| 4.10 | Доля управленческих кадров в общей численности работников общеобразовательных учреждений | 8,33 % | 9,13 % | 0,8 |
| 4.11 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений учителями, имеющими высшее профессиональное образование | 73,73 % | 94,74% | 21,01 |
| 4.13 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (от общей численности педагогических работников), в том числе: |  |  |  |
| 4.13.1 | Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений), в том числе: | 58.47 % | 63,33 % | 4,86 |
| 4.13.2 | - по персонифицированной модели | 47.83 % | 47.83 % | 0 |

В тоже время по 3 показателям (23%) сложилась негативная динамика:

| № пп. | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 | Доля учителей в возрасте до 30 лет (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 5,93 % | 5,22% | - 0,71 | в районе наблюдается старение кадров, молодые специалисты в село не возвращаются |
| 4.14 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов (всего) | 2 чел. | 1 чел. | - 1 | Нет потребности наставниках |
| 4.15 | Численность учителей, работающих в профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) | 36 чел. | 31 чел. | - 5 | Некоторые учителя переходят на другие формы взаимодействия |

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) | Задачи на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |
| 10. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |
|  | а) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Реализация данного направления планируется за счёт развития системы межшкольных перевозок, а также посредством дальнейшего развития системы дистанционного обучения детей-инвалидов | На развитие системы межшкольных перевозок в 2012 году направлено 83,58 млн. рублей федеральной субсидии. 1 автобус поставлен на замену устаревшего. Выполнение плановых мероприятий позволило увеличить парк школьных автобусов с 5 в 2007 году до 9, что в свою очередь привело к увеличению маршрутов школьных перевозок 10 и, как следствие, повышению охвата числа подвозимых учащихся, 2011 год – 140 чел., 2012 год – 155 чел.). Доля детей школьного возраста, подвозимых автобусами в образовательные учреждения от общего количества учащихся, проживающих в сельской местности, в 2011 году – 13%, в 2012 году – 15%. | Дальнейшее развитие системы межшкольных перевозок. 1 автобус на новый маршрут и 2 на замену Оснащение 1 Камышлинской СОШ оборудованием, обеспечивающим доступность зданий образовательных учреждений детям-инвалидам (пандусы, подъемные устройства, кресла-туалеты и т.д) |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Изучение потребности дистанционного обучения детей-инвалидов, имеющим показания к обучению. При необходимости оснащение оборудованием рабочих мест детей-инвалидов; обучение педагогов и родителей детей-инвалидов; подключение к сети Интернет рабочих мест детей-инвалидов | Осуществлены следующие мероприятия: Изучена потребность дистанционного обучения детей-инвалидов. По м.р. Камышлинский детей-инвалидов имеющих показания к обучению нет. | Изучение потребности дистанционного обучения детей-инвалидов, имеющим показания к обучению. При необходимости оснащение оборудованием рабочих мест детей-инвалидов; обучение педагогов и родителей детей-инвалидов; подключение к сети Интернет рабочих мест детей-инвалидов |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Постановление Правительства Самарской области от 10.04.2012 № 185 «О реализации Комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования Самарской области»;

постановление Правительства Самарской области от 13.11.2009 № 601(ред. от 03.12.2012) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2012 - 2015 годы»;

постановление Правительства Самарской области от 25.09.2012 № 472 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011 – 2014 годы»;

постановление Правительства Самарской области от 25.09.2012 № 477 «Об организации в 2012 году дистанционного образования детей-инвалидов».

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Изменение школьной инфраструктуры | План на 2012 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС | 1452,482 | 1452,482 | — | 100% |
| 2 | Организация подвоза учащихся | 6346,5 | 6346,5 |  |  |
| 3 | Приобретение школьных автобусов | 1250,0 | 1250,0 | — | 100% |
| 4 | Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса | 3984,290 | 3984,290 | - | 100% |
| 5 | Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет | 142,325 | 142,325 | — | 100% |
| 6 | Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением | 441 | 441 | — | 100% |
| 7 | ремонт школьных зданий | - | - | 3900 | 100% |
| ИТОГО: | 13616,597 | 13616,597 | 3900 | 100% |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

п.4.1. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС общего образования

94,44 % обучающихся на начальной ступени общего образования имеют возможность обучаться на учебно-лабораторном оборудовании, соответствующем требованиям ФГОС. В 2013 году данной возможностью будут обладать 100% детей данной категории.

Все школы района оснащены спортивным инвентарём и современной компьютерной техникой.

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 % до 100 % основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), увеличилась с 70,39 % до 78,72 %.

пп.4.1.2. Разработка и реализация региональной программы модернизации материально-технической базы общеобразовательных учреждений, способствующей повышению доли школьников, обучающихся в современных условиях

Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений, способствующей повышению доли школьников, обучающихся в современных условиях, осуществляется в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования Самарской области.

пп.4.1.3. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе обучения в дистанционной форме

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности и доступности для маломобильных групп населения выполняются на всех объектах капитального строительства, заказчиком которых определено министерство строительства Самарской области, в том числе при разработке проектной документации на строительство и реконструкцию объектов.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их разработке» при составлении технического задания на проектирование объекта в обязательном порядке включаются требования по разработке раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

Данный раздел предусматривает перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха и спорта и иным объектам социально-культурного и бытового назначения, а также обоснование принятых конструктивных, объемно – планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов.

Такого вида мероприятия для маломобильных групп населения были разработаны и в составе проектов по образовательным центрам, заказчиком которых определено министерство строительства Самарской области.

По объекту «Строительство общеобразовательного комплекса основного и профессионального образования в районном центре Камышла» предусмотрены мероприятия по перепланировке 1 этажа здания интерната.

Дети с ограниченными возможностями школьного возраста обучаются либо в общеобразовательных учреждениях по программам индивидуального образования ( 13 детей ), либо в коррекционных образовательных учреждениях (122). Для определения вида обучения все дети с ограниченными возможностями здоровья проходят психолого - медико-педагогическую комиссию.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.

Работа педагогического коллектива строится на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. Утвержден базисный учебный план учреждения, разработаны рабочие программы по каждому направлению учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для обучения детей, и на основании федеральных стандартов.

В 2012 году из средств федерального бюджета привлечено 83,58 млн. рублей на повышение транспортной доступности. Приобретён 1 автобус – на замену устаревшего. Выполнение плановых мероприятий позволило увеличить парк школьных автобусов с 5 в 2007 году до до 9, что в свою очередь привело к увеличению маршрутов школьных перевозок 10 и, как следствие, повышению охвата числа подвозимых учащихся, 2011 год – 140 чел., 2012 год – 155 чел.).

Доля детей школьного возраста, подвозимых автобусами в образовательные учреждения от общего количества учащихся, проживающих в сельской местности, в 2011 году – 13%, в 2012 году – 15%.

пп.4.1.4. Создание типовых проектов, обеспечивающих внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях

Строительство школ ведётся в соответствии с разработанной по индивидуальным заказам проектной документацией в рамках областной целевой программы «Строительство объектов образования на территории Самарской области» в 2010 – 2016 годах.

пп.4.1.5. Организация и проведение капитальных ремонтных работ и работ по реконструкции зданий общеобразовательных учреждений, в том числе преодоление аварийности школьных зданий с обеспечением финансирования за счет средств федерального бюджета

Строительство школ ведётся в рамках областной целевой программы «Строительство объектов образования на территории Самарской области» в 2010 – 2016 годах».

- Эффекты реализации направлении в 2012 году.

В 2011 году 100% детей с ограниченными возможностями здоровья обучались в образовательных учреждениях в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий в избранной форме.

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 % до 100 % основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), увеличилась с 70,39 % до 78,72 %.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Требуются значительные финансовые вложения:

для модернизации транспортных парков муниципалитетов в целях создания условий для перемещения пассажиров с ограниченными возможностями в передвижении;

для модернизации инфраструктуры населённых пунктов Самарской области в целях создания условий для самостоятельного перемещения граждан с ограниченными возможностями в передвижении.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

На 2013 год постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 № 484 «Об утверждении областной целевой программы «Строительство объектов образования на территории Самарской области» в 2010-2016 годах» на продолжение строительства общеобразовательного центра в с Камышла предусмотрено 164560,5 тыс. рублей. В конце 2013 года планируется ввести в эксплуатацию здание Камышлинской общеобразовательных школы на 570 ученических мест.

Запланирован капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган на сумму  25 млн. рублей.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-С в 2012 году содержит 18 параметров реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» в 2012 году, сопоставимых с показателями 2011 года.

Позитивная динамика отмечается по 11 (50 %) показателям, что позволяет сделать вывод о качественной реализации направления.

| 5. Изменение школьной инфраструктуры |  |
| --- | --- |
| № пп. | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика |
| 5.2 | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования), в том числе: |  |  |  |
| 5.2.1 | предоставлены от 0% до 20% условий | 0 % | 0 % | 0 |
| 5.2.2 | предоставлены от 21% до 40% условий | 0 % | 0 % | 0 |
| 5.2.3 | предоставлены от 41% до 60% условий | 5,77 % | 0 % | - 5,77 |
| 5.2.4 | предоставлены от 61% до 80% условий | 23,84 % | 21,28% | - 2,56 |
| 5.2.5 | предоставлены от 81% до 100% условий | 70,39 % | 78,72% | 8,33 |
| 5.3 | Доля обучающихся (в общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками, то есть имеющих все перечисленные условия: | 41,15 % | 41,98 % | 0,83 |
| 5.3.1 | - имеют доступ в читальный зал | 94,23 % | 100% | 5,77 |
| 5.3.2 | - имеют доступ в читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 | 0 % | 0 | 0 |
| 5.3.3 | - есть медиатека | 94,23 % | 94,66% | 0,43 |
| 5.3.4 | - имеются работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные программы) | 94,23 % | 94,66% | 0,43 |
| 5.3.5 | - в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах | 46,93 % | 100% | 50,07 |
| 5.3.6 | - обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке | 94,23 % | 100% | 5,77 |
| 5.3.7 | - обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к принтеру) | 100 % | 100% | 0 |
| 5.3.8 | - обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (доступ к ксероксу) | 41,15 % | 47,33% | 6,18 |
| 5.4 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся | 0 % | 18,51% | 18,51 |
| 5.5 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | 0 шк. | 0 | 0 |
| 5.6 | Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников, нуждающихся в подвозе | 100 % | 100% | 0 |

- несмотря на снижение значений в показателях (5.2.3, и 5.2.4), динамика данных показателей позитивна, учитывая рост доли обучающихся, которым предоставлены от 80 % до 100 % основных видов условий обучения.

Негативная динамика отмечена по 1 показателю (5,6 %):

| № пп. | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Средняя наполняемость старшей ступени в государственных дневных общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях | 35,75 | 30,5 | - 5,25 | Снижение показателя обусловлено негативной демографической ситуацией на старшей ступени общего образования |

Остались на уровне 2011 г. 6 показателей (33,3%).

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) | Задачи на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |
|  | развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Охват школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей возрастет до 50 %. Удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю, составит 5 %. Увеличить долю учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» до 14 % от общего количества обучающихся. Увеличить количество образовательных учреждений, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» до 14% | Охват школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей составил 50 %. К примеру, в Камышлинском районе проведено более 28 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняло участие около 38% обучающихсяКамышлинского района. Удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю, составил 4,29 %. В школьных, муниципальных и региональных этапах «Президентских состязаний» приняло участие более 120 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений, что составило около 14 % от всех обучающихся 5-11 классов. В школьном, муниципальном и региональных этапах «Президентских спортивных игр приняло участие более 120 обучающихся из 6 образовательных учреждений | Увеличить охват школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей до 55%. Увеличить удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю до 10 %. Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» составит не менее 25 % от общего количества обучающихся. Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» составит не менее 25 % от общего количества обучающихся |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем структурных подразделений физкультурно-спортивной направленности 5 общеобразовательных школ; 1 специальных (коррекционных) образовательных учреждений | 5 образовательных учреждений района оснащены спортивным инвентарем для занятий физической культурой и спортом, в том числе 1 специальных (коррекционных) образовательных учреждений | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, составит не менее 20% |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение профилактических медицинских обследований обучающихся на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ | Проведены профилактические медицинские обследования обучающихся государственных образовательных учреждений начального профессионального образования района на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ, методом экспресс-диагностики (тест-индикаторами) биологических сред (слюны) для выявления наличия наркотиков. Обследованиями было охвачено 140 обучающихся государственных образовательных учреждений начального профессионального образования. В ходе тестирования у обучающихся не выявлены признаки потребления наркотических или психотропных средств | Проведение профилактических медицинских обследований обучающихся на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания. | Проведение мероприятий по дальнейшему распространению системы индустриальной организации питания: 1. Модернизация 100 % пищеблоков общеобразовательных учреждений. 2. Повышение квалификации субъектов процесса организации школьного питания. 3. Внедрение в деятельность образовательных учреждений стандарта школьного питания | Проведена модернизация 1 пищеблока общеобразовательных учреждений на сумму 638225 рублей с областного бюджета и 205000 рублей с муниципального бюджета. Охват питанием от общего количества учащихся в Камышлинском районе в декабре 2012 года составил – 95 % (в 2011 году – 94 %), в том числе охват двухразовым горячим питанием – 18,89%. Проведенные мероприятия позволили повысить показатель доли пищеблоков общеобразовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием с 50% в 2011 году до 100 % в конце 2012 года. В рамках различных обучающих семинаров и конференций по вопросам организации здорового питания школьников, внедрения программы «Разговор о правильном питании» в 2012 году прошли повышение квалификации около 4 педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений района. Приведение пищеблоков общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН, внедрение современных технологий приготовления пищи (в том числе и с использованием паровой обработки), повышение квалификации поваров и кухонных работников, научно-методическая поддержка учебно-воспитательных мероприятий по вопросам здорового питания позволили активно внедрять в деятельность школ района стандарт по организации питания | Сохранение показателя % охвата школьников горячим питанием. Обеспечение повышения квалификации педагогов и руководителей в вопросах здоровьесбережения школьников, в том числе в аспекте организации здорового питания |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Постановление Правительства Самарской области от 27.01.2012 № 32 «Об утверждении распределения на 2012 год субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время».

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План на 2012 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Организация отдыха и оздоровление детей | 593,0 | 593,0 | 143,0 | 100% |
| 2 | Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий | 2,0 | 2,0 | 25,0 | 100% |
| 3 | Оснащение спортивных залов | 321,470 | 321,470 | — | 100% |
| 4 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов | - | - | — | 0 |
| 5 | Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов | - | - | — | - |
| 6 | Закупка оборудования для школьных столовых | 638,225 | 638,225 |  | 100% |
| 7 | Ремонт пищеблоков | 205,0 | 205,0 |  | 100% |
| 8 | Закупка оборудования для медицинских кабинетов | — | — | — | — |
| 9 | Финансирование питания школьников | — | — | — | — |
| ИТОГО: | 1759,695 | 1759,695 | 168 | 100% |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

п.5.1. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры.

пп.5.1.1. Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся

пп.5.1.2. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Министерством образования и науки Самарской области (далее – министерство) по организации летнего отдыха и оздоровления учащихся для работы в детских оздоровительных организациях в период летней кампании 2012 года была организована подготовка - 7 руководящих  работников – директора лагеря (из числа педагогов).

Для обеспечения качества образовательных услуг в оздоровительных учреждениях в летний период были подготовлены методические рекомендации по созданию программы воспитательной работы смены детского оздоровительного лагеря, проведен районный семинар. Была проведена коллегия для организаторов летнего отдыха, где приняли участие специалисты Государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности Главного управления МЧС, Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД. Кроме этого в период подготовки к летней оздоровительной кампании обучающие семинары и инструктивные совещания, затрагивающие вопросы профилактики и обеспечения безопасности детей в период летней оздоровительной кампании.

В Самарской области в 2012 году сеть детских оздоровительных организаций включала 7 лагерей  с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 480 учащихся (так же как и в 2011 году).

С целью организации отдыха, оздоровления и занятости воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2011 года в Самарской области были внесены изменения в организацию летнего отдыха детей данной категории: увеличен возрастной порог с 15 до 18 лет для воспитанников, направляемых в детские оздоровительные лагеря, увеличено с 2 до 3 количество смен на каждого ребенка-сироту из образовательных учреждений данного типа. В 2012 году 100 % воспитанников коррекционной школы-интерната  отдохнуло в лагерях  Самарской области.

52 ребенка в возрасте 17 лет были трудоустроены на летний период.

Большое внимание уделялось обеспечению полезной занятости детей, состоящих на профилактическом учете в образовательном учреждении или органах внутренних дел. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних воспитанников государственных образовательных учреждений интернатного типа Самарской области руководителями данных учреждений сформированы пакеты документов на каждого несовершеннолетнего воспитанника «группы риска», склонного к самовольным уходам и антиобщественному образу жизни и (или) состоящего на учтете ОДН, включая характеристику (составленную совместно с инспектором ОДН) и информацию о его социальных связях.

Активная общественно полезная занятость детей осуществлялась через организацию деятельности добровольческих акций, в том числе экологической направленности (50 подростков). В целях поддержки волонтерского и добровольческого движения была проведена международная профильная смена «Мот дружбы» на которой был представлен лучший добровольческий опыт, интересные формы работы с детьми и молодью, способствующие формированию гражданской ответственности и социальной активности.

В ходе летней оздоровительной кампании 2012 года в районе активно использовались экономичные малозатратные формы отдыха, позволяющие обеспечивать широкий охват учащихся организованными формами досуга. Так в летний период проходили учебно-тренировочные занятия для воспитанников объединений физкультурно-спортивной направленности (более 120 детей), работали учреждения дополнительного образования (около 240 детей), площадки по месту жительства (около 130 детей), для 230 детей были организованы туристические походы по, около 869 детей посетили различные районные, городские праздники, конкурсы, соревнования и прочие мероприятия.

В целом в период летней оздоровительной кампании различными формами отдыха, оздоровления полезного досуга без учета массовых мероприятий и деятельности пришкольных площадок и площадок по месту жительства обеспечен охват около ___________ учащихся, что составляет около 95% учащихся, при этом длительными формами отдыха и оздоровления (лагеря с дневным пребыванием детей, загородные лагеря системы образования, сборы, слеты, палаточные лагеря, походы).

пп.5.1.3.	Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация участия в мероприятиях всероссийского, межрегионального, регионального уровней, в том числе во

всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания», всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»

С 2011 года в образовательных учреждениях Самарской области проводятся Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры» и модифицированные соревнования «Президентские состязания».

В 2012 году в школьных, муниципальных и региональных этапах «Президентских состязаний» приняло участие более 120 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений, что составило около 14 % от всех обучающихся 5-11 классов из всех территории района. В «Президентских спортивных играх» в школьном, муниципальном и региональных этапах «Президентских спортивных игр» приняло участие более 120 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений, что составило около 14 % от всех обучающихся 5-11 классов района.

В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» во всех общеобразовательных учреждениях района проведены дни профилактики, уроки здоровья, тематические классные часы, выставки плакатов, стенгазет, рисунков, спортивные мероприятия, лекции, тренинги, конкурсы, семинары и консультации для детей и родителей.

п.5.2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры.

Медицинскими работниками района проводится систематическая работа с семьями с детьми по формированию здорового образа жизни.

пп.5.2.1. Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

В принятых Правительством Самарской области Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской области на период до 2020 года (постановление от 03.02.2010 № 16) и областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010–2018 годы» (постановление от 07.04.2010 № 124) важное место придается созданию условий, обеспечивающих возможность для жителей Самарской области, в том числе детей, вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Указанными документами ставится задача достичь к 2015 году доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 50% и к 2018 году до 65%.

С учетом складывающейся за последние годы положительной динамики развития физической культуры и спорта в образовательных учреждениях района достижение запланированных показателей вполне реально.

Основными формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях района являются: обязательные уроки по физкультуре в соответствии с утвержденными программами физического воспитания, занятия в спортивных секциях и кружках во внеурочное время, участие в муниципальных, областных и всероссийских спортивных мероприятиях.

Составной частью календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района стала система областных спартакиад среди различных групп учащихся образовательных учреждений:

областная спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений по 12 видам спорта;

областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений по 6 видам спорта;

областная спартакиада школ-интернатов и детских домов по 8 видам спорта;

областная спартакиада учреждений профессионального образования.

В целях развития баскетбола в Самарской области в 2012 году проведен VI Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» среди команд общеобразовательных учреждений. Всего в соревнованиях школьного этапа приняло участие более 117 школьников из 4 образовательных учреждений района.

В 2012 году в Самарской области продолжена работа по осуществлению проекта «Мини-футбол — в школу» как эксперимент по внедрению мини-футбола в программу общеобразовательных учреждений. Соревнования проводятся в пять этапов среди юношей и девушек. На школьном этапе приняло участие 112 школьников из 6 образовательных учреждений.

В 2012 году в совместном с Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» проекте «Лето с футбольным мячом», который прошел с июля по август, приняло участие 22 команды-  более 198 ребят от 11-ти до 14-ти лет.

Большое внимание в работе с детьми с ограниченными возможностями, в т. ч. с детьми-инвалидами, уделяется организации спортивных мероприятий. Ежегодно проводятся спортивные праздники и соревнования:

к Дню защиты детей;

к Дню семьи: «Папа, мама, я – спортивная семья»;

к Дню инвалида: «Шаг вперед в борьбе с болезнью»;

спортивные соревнования среди команд;

спортивные эстафеты.

пп.5.2.2. Организация горячего питания в образовательных учреждениях региона; трансляция опыта организации горячего питания школьников г.о. Тольятти на другие муниципальные образования Самарской области

В 2012 году на средства федерального бюджета в рамках реализации комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования в размере 638225 руб. проведены мероприятия по приобретению оборудования для школьных столовых 1 государственного  образовательного учреждениярайона, Демонтаж устаревшего оборудования и ремонт пищеблоков осуществлялся на средства муниципального бюджета (205000 рублей).

В 2012 году на территории района осуществлялись мониторинговые исследования по теме «Реализация стратегии здорового питания в образовательных учреждениях Самарской области». Целью мониторинга явилось изучение организации и качества питания учащихся ОУ Самарской области с точки зрения учащихся и их родителей. В исследовании приняло участие порядка 120 детей - учащихся школ 7 и 8 классов и 120 родителей. Более 80 % респондентов из школ, в которые поставлялось современное оборудование для пищеблоков, отметили улучшившееся качество питания.

пп.5.2.3.	Организация мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними, в том числе мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ

В настоящее время проводится большая работа по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ. Обследование детей в образовательных учреждениях проводится на основании договоров на проведение тестирования и обследования. Несовершеннолетние, не достигшие 15 лет, обследуются при согласии родителей (опекуна), после 15 лет - при согласии обследуемого.

В районе на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, в 2012 году протестировано 120 учащихся государственных образовательных учреждений начального профессионального образования.

Выявленных детей, употребляющих наркотические и психотропные вещества нет. Все выявленные в ходе обследования учащиеся приглашены на прием к врачу психиатру-наркологу.

Для педагогов проведен семинар «Современные технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в образовательной среде» - обучено 95 чел.

п.5.3.	Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов на территории района осуществляется для детей коррекционной школы-интерната.

п.5.4.	Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов

Имеют сертификаты для осуществления дистанционного обучения детей-инвалидов 6 педагогических работников коррекционной школы - интернат.

п.5.5.	Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний опорно-двигательного аппарата:

обеспечение требований СанПИН по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях

внедрение новых методов ранней диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата

Во всех общеобразовательных учреждениях района проводятся мероприятия по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата: - включение специализированных упражнений в ежедневный комплекс утренней зарядки в начальных классах и физкультминуток, организация подвижных игр на свежем воздухе;

- работа по соответствию САНПиН мебели в учреждении, контроль за посадкой учащихся согласно их здоровью;

- ежегодные медицинские осмотры;

- соответствие нагрузки на уроках физической культуры в соответствии с особенностями здоровья.

Администрацией общеобразовательных учреждений разработаны инструкции по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций обучающихся, по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта, по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте, в спортивном зале, при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол).

п.5.6.	Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов зрения:

обеспечение требований СанПИН по профилактике заболеваний органов зрения в общеобразовательных учреждениях

Сотрудниками отделений медицинского обеспечения в образовательных учреждениях детских поликлиник проводится систематическая работа по выполнению требований СанПИН по профилактике заболеваний органов зрения.

П.5.7.	Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ, проведение санитарно-просветительской работы среди учащихся, их родителей, педагогов по основам рационального питания:

. Изданы буклеты для детей и родителей «Питание школьника», «Питание детей дошкольного возраста», направленные на профилактику болезней органов пищеварения, нарушения обмена веществ и для проведения санитарно-просветительской работы по основам здорового питания. Отделом образования проведено анкетирование учащихся и родителей по удовлетворенности организацией питания в школе.

ГБОУ СОШ с. Камышла участвуюет в проекте «Образовательная программа «Разговор о правильном питании».

Реализация образовательной программы «Разговор о правильном питании» осуществляется в рамках школьных учебных дисциплин.

В ОУ района ежемесячно проводилась просветительская работа с обучающимися и их родителями. Проведены следующие мероприятия:

- классные часы, интегрированные уроки по пропаганде ЗОЖ и обучению основам здорового питания, уроки здоровья – 89 % учащихся;

- школьные конкурсы плакатов, рисунков на тему «Здоровое питание» – 51 % учащихся.;

- реализация образовательных программ по формированию ЗОЖ и культуры здорового питания – 79 % учащихся;

- конкурсы учебно-исследовательских работ и проектов по теме здорового питания 76 чел.;

- родительские собрания «Полезные продукты», «Здоровье семьи» – 87 % родителей;

- проведение школьных конференций «О здоровом питании» – 85 % учащихся;

- школьные праздники, открытые мероприятия по теме ЗОЖ и культуре здорового питания – 88 % учащихся.

Медицинскими работниками проводится систематическая работа с семьями с  детьми по формированию здорового образа жизни. При этом основной акцент сделан на межведомственное взаимодействие  с органами и учреждениями  образования через систему медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях – внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях,  проведение ежегодного конкурса «Организация школьного питания», «Лучшая школа года – школа здоровья», формирование здорового образа жизни через предметное обучение.

Реализация задач формирования ЗОЖ у школьников требует повышения уровня компетентности педагогов в вопросах здоровьесбережения, трансляции передового педагогического опыта, просвещения относительно медицинских и психологических аспектов здоровья детей.

Педагоги и руководители общеобразовательных учреждений м.р.Камышлинский Самарской области в 2012 году принимали активное участие в конференциях по проблемам сохранения здоровья.

  - Профилактические мероприятия по предупреждению основных стоматологических заболеваний у детей:

С целью профилактики основных стоматологических заболеваний у детей в 100 % ОУ проводятся ежегодные профилактические осмотры, беседы с учащимися на темы о правильности ухода за ротовой полостью. Мероприятия по предупреждению основных стоматологических заболеваний у детей проводились детскими стоматологами в рамках программы обязательного медицинского страхования, включая санитарно-просветительную работу.

5.9.	Проведение иммунизации в рамках национального календаря прививок и по эпидемическим показаниям:

обеспечение требований СанПИН к проведению иммунизации в условиях образовательных учреждений

проведение иммунизации учащихся в образовательных учреждениях в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, инструкциями по применению иммунобиологических препаратов, санитарными правилами, методическими указаниями и рекомендациями

Проводится систематическая работа по вакцинопрофилактике детей школьного возраста. Охват профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок составляет 98%.

  - игиеническое обучение и воспитание здорового образа жизни:

- проведение ежегодных уроков здоровья, лекций, бесед, встреч, круглых столов

- издание методических материалов по пропаганде здорового образа жизни

- реализация специалистами центров «Семья» в образовательных учреждениях профилактических программ для несовершеннолетних и молодежи

- развитие центрами «Семья» волонтерского движения по профилактике вредных привычек, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем, в подростковой и молодёжной среде

- Эффекты реализации направления в 2012 году.

Повышение степени информированности родителей о проблемах и правилах организации питания детей.

Совершенствование контроля за реализацией задач здоровьесбережения.

Расширился спектр форм работы учреждений по формированию у учащихся навыков ЗОЖ.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Для школьников не созданы условия для получения качественных медицинских услуг, в том числе ввиду отсутствия лицензированных медицинских кабинетов.

Обеспеченность современными условиями  для занятий физической культурой, в том числе современно оборудованными спортзалами и спортплощадками.

Недостаток учителей физической культуры.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Увеличение охвата школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей до 50 %.

Увеличение удельного веса численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю, до 10 %.

Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры», составит не менее 25 % от общего количества обучающихся.

Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», составит не менее 25 % от общего количества обучающихся.

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, составит не менее 20%.

Сохранение % охвата школьников горячим питанием.

Обеспечение повышения квалификации педагогов и руководителей в вопросах здоровьесбережения школьников, в том числе в аспекте организации здорового питания.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-С содержит 28 параметров реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» в 2012 году. Из них 26 (93%) показателя сопоставимы с показателями 2011 года, что позволяет качественно проанализировать реализацию данного направления.

Из 26 показателей позитивная динамика отмечается по 15 показателям (57,7%):

| № пп. | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 0 % | 7,69 % | + 7,69 % |
| 6.2 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, то есть выполнены все перечисленные требования: | 50 % | 100 % | + 50 % |
| 6.2.1 | - собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН | 100 % | 100 % |  |
| 6.2.2 | - зал для приема пищи на условиях договора с площадью в соответствии с СанПиН | 0 % | 0 % |  |
| 6.2.3 | - современное технологическое оборудование | 50 % | 100 % | + 50 % |
| 6.2.4 | - наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании | 50 % | 50 % |  |
| 6.2.5 | - отремонтированное помещение столовой | 75 % | 100 % | + 25 % |
| 6.2.6 | - современное оформление зала для приема пищи | 75 % | 100 % | + 25 % |
| 6.2.7 | - реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания | 50 % | 100 % | + 50 % |
| 6.3 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, в том числе: | 1046 чел. | 980 чел. |  |
| 6.3.1 | - только завтраки | 995 чел. | 782 чел. |  |
| 6.3.2 | - завтраки и обеды | 51 чел. | 198 чел. |  |
| 6.3.3 | - только обеды | 0 чел. | 0 чел. |  |
| 6.4 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях), которые получают качественное горячее питание, в том числе: | 94 % | 94,6 % | + 0,6% |
| 6.4.1 | - только завтраки | 92.64 % | 74.62 % |  |
| 6.4.2 | - завтраки и обеды | 4.75 % | 18.89 % |  |
| 6.4.3 | - только обеды | 0 % | 0 % |  |
| 6.5 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях), которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками | 0 % | 0 % |  |
| 6.5.1 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами (всего), в том числе со следующими характеристиками: | 0 % | 0 % |  |
| 6.5.1.1 | - спортивный зал (собственный или на условиях договора пользования) | 100 % | 100 % |  |
| 6.5.1.2 | - площадь зала для занятий не менее 9х18м | 100 % | 100 % |  |
| 6.5.1.3 | - высота зала не менее 6 м | 100 % | 100 % |  |
| 6.5.1.5 | - действующие душевые комнаты | 0 % | 0 % |  |
| 6.5.1.6 | - действующие туалеты | 23.09 % | 23.85 % | + 0,76% |
| 6.5.2 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортивными площадками для реализации программы 'Легкая атлетика' (всего), в том числе со следующими характеристиками (с учетом климатических условий): | 0 % | 71,91% | +71,91% |
| 6.5.2.1 | - собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования | 58.85 % | 100 % | +41,85 % |
| 6.5.2.2 | - размеченные дорожки для бега | 58.85 % | 100 % | +41,85 % |
| 6.5.2.3 | - дорожки для бега со специальным покрытием | 0 % | 100 % | + 100 % |
| 6.5.2.4 | - оборудованный сектор для метания | 53.07 % | 100 % | + 46,93% |
| 6.5.2.5 | - оборудованный сектор для прыжков в длину | 58.85 % | 100 % | +41,85 % |
| 6.6 | Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю (от общей численности обучающихся) | 0 % | 4,29 % | +4,29 % |
| 6.7 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: | 100 % | 100 % |  |
| 6.8 | Доля школьников, обучающихся в зданиях школ, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, в том числе: | 0 % | 0 % |  |

Негативная динамика по 2 показателям (7 %):

| № пп. | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1.4 | - оборудованные раздевалки | 53.07 % | 52.67 % | - 0,4% | Из-за реконструкции помещения в связи с переходом детского сада в здание школы |
| 6.8.1 | - в учреждениях, где постоянно присутствует не менее 1 квалифицированного медицинского работника | 53.07 % | 52,67% | - 0,4% |  |

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) | Задачи на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Развитие самостоятельности школ |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Проведение мониторинга эффективности деятельности органов общественного участия в управлении образовательными учреждениями, в том числе по вопросам наличия у данных органов полномочий, связанных с разработкой и реализацией основных образовательных программ | Мониторинг эффективности деятельности органов общественного участия в управлении образовательными учреждениями, в том числе по вопросам наличия у данных органов полномочий, связанных с разработкой и реализацией основных образовательных программ, проведён. В 100 % общеобразовательных учреждениях в локальных актах имеются полномочия, связанные с разработкой и реализацией основных образовательных программ | Активизировать деятельность органов общественного участия по реализации своих полномочий |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Обеспечение развития автоматизированной системы управления региональной системой образования (в настоящее время используется во всех школах района) |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Закон Самарской области от 05.12.2011 № 127-ГД «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

Закон Самарской области от 07.07.2011 № 67-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О государственной поддержке образовательных организаций, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в Самарской области»;

постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2006 № 83, от 27.07.2007 № 118, от 11.06.2008 № 201, от 29.10.2010 № 563, от 14.04.2011 № 119, от 26.05.2011 № 204, от 12.10.2011 № 578, от 27.10.2011 № 702, от 03.02.2012 № 38, от 25.09.2012 № 475, с изм., внесенными Постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 
№ 485);

постановление Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 576 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2012 № 426) «О создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области»;

постановление Правительства Самарской области от 23.11.2011 № 743 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.12.2010 № 693 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий образовательным организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения им затрат в связи с предоставлением образовательных услуг по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.11.2011 № 743);

методические рекомендации министерства образования и науки Самарской области по осуществлению делегирования полномочий органам общественного участия в управлении общеобразовательным учреждением;

уставы вновь созданных государственных бюджетных общеобразовательных учреждений (всего – 4), в которых делегированные полномочия органам общественного участия в управлении учреждением, полностью соответствуют методическим рекомендациям министерства образования и науки Самарской области.

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| Нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений |
| --- |
| Структура норматива финансирования на 1 обучающегося | ФОТ (фонд оплаты труда: не менее 90 %) + ФМО (фонд материального обеспечения: не более 10 %) |
| Величина норматива финансирования на 1 обучающегося | См. пп.2 – 5 таблицы «Финансовое обеспечение реализации направления «Развитие самостоятельности школ» |

| № п/п | Развитие самостоятельности школ | План на 2012 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования) | 78591,1 | 78591,1 | — | 100% |
| 2 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности (средний норматив на ступени основного общего образования) | 43,459 | 43,459 | — | — |
| 3 | Учебные расходы (на 1 обучающегося) | 0,898 | 0,898 | — | — |
| ИТОГО: | 78591,1 | 78591,1 | — | 100% |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

п.6.1. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений

пп.6.1.1. Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ

Во всех школах м.р. Камышлинский Самарской области действуют органы общественного участия в управлении учреждениями. В тоже время проведённый в 2012 году мониторинг эффективности деятельности органов общественного участия в управлении образовательными учреждениями, в том числе по вопросам наличия у данных органов полномочий, связанных с разработкой и реализацией основных образовательных программ, выявил, что данные полномочия имеются в деятельности только 75 % школ.

пп.6.1.2.	Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений

Существующий в настоящее время на территории региона опыт по формированию единого информационного образовательного пространства на основе комплексной автоматизированной системы управления региональной системой образования Самарской области (далее – АСУ РСО), служит решению задач перевода в электронный вид бумажного делопроизводства и повышает эффективность принятия управленческих решений. Возможность АСУ РСО формировать статистическую отчетность по каждому образовательному учреждению региона позволяет минимизировать административную нагрузку на учреждение, поскольку органы управления образованием могут, не обращаясь за дополнительной информацией в образовательные учреждения, формировать сводные отчеты, проводить мониторинговые исследования и т.д.

- Эффекты реализации направления в 2012 году.

100 % ОУ Самарской области:

перешли на нормативное подушевое финансирование;

перешли на новую систему оплаты труда;

представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, и размещают его в сети Интернет;

имеют органы государственно-общественного управления учреждением.

органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении программ развития ОУ; планов финансово-хозяйственной деятельности и т.д.

- Проблемные вопросы реализации направления.

ОУ не предоставляют некоторые образовательные услуги (запись в школу, ответы на обращения и др.) в электронном виде.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

В 2013 году планируется довести до 100 % долю общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.)

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-С содержит 18 параметров реализации направления «Развитие самостоятельности школ» в 2012 году, 100%-сопоставимых с показателями 2011 года.

Из них по 13 показателям (72,2 %) достигнутые значения 2012 года равны достигнутым значениям 2011 года и составляют максимально возможное значение – 100 %:

- Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России;

- Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России;

- Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения (от общего количества общеобразовательных учреждений);

- Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад, размещенный в сети Интернет (от общего количества общеобразовательных учреждений);

- Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-общественного управления (от общего количества общеобразовательных учреждений);

- Доля бюджетных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) образовательных учреждений общего образования;

- Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный дневник;

- Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении:     - основных образовательных программ;

- программ развития общеобразовательного учреждения;

- планов финансово-хозяйственной деятельности;

- иных нормативных правовых актов школы и программ;

- Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный дневник;

- Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный журнал.

Остальные 5 показателей (27,8%) в сравнении с 2011 годом также имеют значение 0:

| № пп. | Наименование показателя | 2011 | 2012 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 | Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) образовательных учреждений общего образования | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Доля казенных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) образовательных учреждений общего образования | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | Доля образовательных учреждений, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.10.3 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронную учительскую | 0 | 0 | 0 |
| 7.11 | Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) | 0 | 0 | 0 |

# Статистическая форма ННШ-С

# Сведения о параметрах реализации национальной образовательной инициативы           «Наша новая школа»  в м.р. Камышлинский
Самарской области

| № | Наименование направления, показателя | Значение 2011 год | Значение 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие показатели |  |
| 1.1. | Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 1074 чел. | 1048 чел. |
| 1.2 | Численность учителей в общеобразовательных учреждениях, в том числе: | 118 чел. | 115 чел. |
| 1.2.1 | - внешних совместителей | 2 чел. | 2 чел. |
| 1.2.2 | - внутренних совместителей | 33 чел. | 20 чел. |
| 1.3 | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием (в общей численности выпускников 9 классов) | 5,13 % | 0,91 % |
| 1.4 | Доля выпускников 9 классов, поступивших в учреждения НПО, СПО или на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образования (в общей численности выпускников 9 классов), в том числе: | 97,44 % | 97,27 % |
| 1.4.1 | - в учреждения начального профессионального образования | 11,97 % | 7,27% |
| 1.4.2 | - в учреждения среднего профессионального образования | 24,79 % | 40,91% |
| 1.4.3 | - на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образования | 60,68 % | 49,09% |
| 1.5 | Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат об общем образовании (в общей численности выпускников 11 (12) классов), в том числе: | 100 % | 100 % |
| 1.5.1 | - получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой и серебряной медалью | 8,24 % | 5,63% |
| 1.6 | Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов) | 61,18 % | 67,61% |
| 1.7 | Доля выпускников 12 классов, получивших по результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов (в общей численности выпускников 12 классов) | 0 | 0 |
| 1.8 | Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов) | 34,12 % | 16,9% |
| 1.9 | Доля выпускников 12 классов, получивших по результатам ЕГЭ по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 12 классов) | 0 | 0 |
| 1.10 | Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов) | 34,12 % | 18,31% |
| 1.11 | Доля выпускников 12 классов, получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 12 классов) | 0 | 0 |
| 1.12 | Доля выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. человек и получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. человек) | 34,12 % | 18,31% |
| 1.13 | Численность выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тысяч человек | 85 чел. | 71 чел. |
| 1.14 | Доля выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением более 10 тыс. человек и получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением более 10 тысяч человек) | 0 | 0 |
| 1.15 | Численность выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением более 10 тысяч человек | 0 чел. | 0 чел. |
| 1.16 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов (в общей численности выпускников 11 классов) | 43,53 % | 36,62% |
| 1.17 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов (в общей численности выпускников 11 классов) | 23,53 % | 18,31% |
| 1.18 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах (в общей численности выпускников 11 классов) | 20 % | 18,31% |
| 1.19 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов) | 40,54 % | 26,92% |
| 1.20 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов) | 50 % | 23,08% |
| 1.21 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах) | 29,41 % | 30,77% |
| 1.22 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в общеобразовательных классах и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в общеобразовательных классах) | 25 % | 6,67% |
| 1.23 | Доля выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ по предметам естественно - научного цикла (в общей численности выпускников 11 классов), в том числе по: | 44,71 % | 29,58% |
| 1.23.1 | - физике | 24,71 % | 18,31% |
| 1.23.2 | - химии | 9,41 % | 2,82% |
| 1.23.3 | - биологии | 17,65 % | 12,68% |
| 1.24 | Доля выпускников 11 классов, поступивших в учреждения профессионального образования по профилю обучения на старшей ступени общего образования (от общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с профильным или углубленным изучением отдельных предметов) | 10,81 % | 11,54% |
| 1.25 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах и поступивших в учреждения профессионального образования по профилю на старшей ступени общего образования (от общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах) | 17,65 % | 7,69% |
| 1.26 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов и поступивших в учреждения профессионального образования по профилю на старшей ступени общего образования (от общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов) | 5 % | 15,38% |
| 2.Переход на новые образовательные стандарты |
| 2.1 | Доля учащихся начальных классов, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся начальной школы) | 25 % | 53,87% |
| 2.2 | Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся) | 8,66 % | 20,47% |
| 2.2.1 | Численность учеников 1 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 93 чел. | 121 чел. |
|  | - количество 1 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 7 кл. | 10.кл. |
| 2.2.2 | Численность учеников 2 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 0 чел. | 95 чел. |
|  | - количество 2 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 0 кл. | 7 кл. |
| 2.2.3 | Численность учеников 3 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 0 чел. | 0 чел. |
|  | - количество 3 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 0 кл. | 0 кл. |
| 2.2.4 | Численность учеников 4 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 0 чел. | 0 чел. |
|  | - количество 4 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 0 кл. | 0 кл. |
| 2.2.5 | - количество классов-комплектов в начальной школе, учащиеся которых обучаются в соответствии с фгос ноо | 5 ед. | 5 ед. |
| 2.2.6 | Численность учеников 5 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 0 чел. | 0 чел. |
|  | - количество 5 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 0 кл. | 0 кл. |
| 2.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности на одного обучающегося за счет сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе за счет: | 9 ч. | 11,75 ч. |
| 2.3.1 | - бюджетного финансирования | 9 ч. | 11,75 ч. |
| 2.3.2 | - внебюджетного финансирования | 0 ч. |  |
| 2.4 | Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в начальной школе, в том числе, отведенных на направления: | 9 ч. | 11,75 ч. |
| 2.4.1 | - спортивно-оздоровительное | 2,25 ч. | 2,625 ч. |
| 2.4.2 | - духовно-нравственное | 1,25 ч. | 2,125 ч. |
| 2.4.3 | - социальное | 1 ч. | 2 ч. |
| 2.4.4 | - общеинтеллектуальное | 1,5 ч. | 2,625 ч. |
| 2.4.5 | - общекультурное | 1,25 ч. | 2,375 ч. |
| 2.4.6 | - другие | 1,75 ч. | 0 ч. |
| 2.5 | Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в основной школе в том числе, отведенных на направления: | 0 ч. | 0 ч. |
| 2.5.1 | - спортивно-оздоровительное | 0 ч. | 0 ч. |
| 2.5.2 | - духовно-нравственное | 0 ч. | 0 ч. |
| 2.5.3 | - социальное | 0 ч. | 0 ч. |
| 2.5.4 | - общеинтеллектуальное | 0 ч. | 0 ч. |
| 2.5.5 | - общекультурное | 0 ч. | 0 ч. |
| 2.5.6 | - другие | 0 ч. | 0 ч. |
| 2.6 | Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в старшей школе | 0 ч. | 0 ч. |
| 2.7 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена интеграция с системой дополнительного образования (от общего количества общеобразовательных учреждений) | 75 % | 100 % |
| 2.8 | Доля (количество) общеобразовательных учреждений, в которых имеются отличные от пятибалльной шкалы формы и способы оценивания учащихся (от общего числа общеобразовательных учреждений), в том числе: | 100 % | 100 % |
| 2.8.1 | - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) | 100 % | 100 % |
| 2.8.2 | - проектные, творческие, исследовательские работы как способ оценивания | 100 % | 75% |
| 2.8.3 | - иные, отличные от пятибалльной системы, механизмы и способы оценивания | 50 % | 50 % |
| 2.9 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС), в том числе: |  |  |
| 2.9.1 | - интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) | 88,17 % | 94,44 % |
| 2.9.2 | - учебным оборудованием для практических работ | 92,17 % | 100 % |
| 2.10 | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров) | 40% | 52,59% |
| 3. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 3.1 | Всероссийская олимпиада школьников |  |  |
| 3.1.1 | Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 308 чел. | 348 чел. |
| 3.1.2 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 40,69 % | 29% |
| 3.1.3 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 2.422 олимп. |  |
| 3.1.4 | Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 198 чел. | 134 чел. |
| 3.1.5 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 39,29 % | 12,62% |
| 3.1.6 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 1.308 олимп. |  |
| 3.1.7 | Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 70 чел. | 55 чел. |
| 3.1.8 | Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений) | 13,89 % | 11,36% |
| 3.1.9 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 70 м. | 63 м. |
| 3.1.10 | Количество призовых мест на одного учащегося (в общей численности обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников) | 1 м. | 1,127 м. |
| 3.1.11 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 13 чел. | 9 чел. |
| 3.1.12 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 4,71 % | 0,85% |
| 3.1.13 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 4 чел. | 0 чел. |
| 3.1.14 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений) | 1,45 % | 0% |
| 3.2 | Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями |  |
| 3.2.1 | Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 24 чел. | 34 чел. |
| 3.2.2 | Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 2,34 % | 3,2 % |
| 3.2.3 | Количество призовых мест, занятых учащимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 11 м. | 19 м. |
| 3.2.4 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 11 чел. | 19 чел. |
| 3.2.5 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 1,07 % | 1,79 % |
| 3.2.6 | Численность обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 9 чел. | 157 чел. |
| 3.2.7 | Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 0,88 % | 14,78% |
| 3.2.8 | Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 7 м. | 22 м. |
| 3.2.9 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 7 чел. | 18 чел. |
| 3.2.10 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях) | 0,68 % | 1,69 % |
| 3.3 | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся), в том числе которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями: | 0 % | 0 % |
| 3.3.1 | - студий | 0 % | 0 % |
| 3.3.2 | - актовых залов | 0 % | 0 % |
| 4. Совершенствование учительского корпуса |
| 4.1 | Доля учителей, прошедших аттестационные процедуры (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 2,54 % | 25 % |
| 4.2 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | 42,5 % | 42,5% |
| 4.3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 0 % | 25% |
| 4.8 | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей | 19645,763 руб. | 20888,099 руб. |
| 4.9 | Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений | 49,17 % | 50% |
| 4.10 | Доля управленческих кадров в общей численности работников общеобразовательных учреждений | 8,33 % | 9,13 % |
| 4.11 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений учителями, имеющими высшее профессиональное образование | 73,73 % | 94,74% |
| 4.12 | Доля учителей в возрасте до 30 лет (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 5,93 % | 5,22% |
| 4.13 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (от общей численности педагогических работников), в том числе: |  |  |
| 4.13.1 | Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений), в том числе: | 58.47 % | 63,33 % |
| 4.13.2 | - по персонифицированной модели | 47.83 % | 47.83 % |
| 4.14 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов (всего). | 2 чел. | 1 чел. |
| 4.15 | Численность учителей, работающих в профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) | 36 чел. | 31 чел. |
| 5. Изменение школьной инфраструктуры |
| 5.1 | Средняя наполняемость старшей ступени в государственных дневных общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях | 35,75 чел. | 30,5 чел. |
| 5.2 | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования), в том числе: |  |  |
| 5.2.1 | предоставлены от 0% до 20% условий | 0 % | 0 % |
| 5.2.2 | предоставлены от 21% до 40% условий | 0 % | 0 % |
| 5.2.3 | предоставлены от 41% до 60% условий | 5,77 % | 0 % |
| 5.2.4 | предоставлены от 61% до 80% условий | 23,84 % | 21,28% |
| 5.2.5 | предоставлены от 81% до 100% условий | 70,39 % | 78,72% |
| 5.3 | Доля обучающихся (в общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками, то есть имеющих все перечисленные условия: | 41,15 % | 41,98 % |
| 5.3.1 | - имеют доступ в читальный зал | 94,23 % | 100% |
| 5.3.2 | - имеют доступ в читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 | 0 % |  |
| 5.3.3 | - есть медиатека | 94,23 % | 94,66% |
| 5.3.4 | - имеются работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные программы) | 94,23 % | 94,66% |
| 5.3.5 | - в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах | 46,93 % | 100% |
| 5.3.6 | - обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке | 94,23 % | 100% |
| 5.3.7 | - обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к принтеру) | 100 % | 100% |
| 5.3.8 | - обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (доступ к ксероксу) | 41,15 % | 47,33% |
| 5.4 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся | 0 % | 18,51% |
| 5.5 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | 0 шк. | 0 |
| 5.6 | Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников, нуждающихся в подвозе | 100 % | 100% |
| 5.7 | Доля городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности городских школьников, нуждающихся в подвозе | 0 % | 0% |
| 6. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 6.1 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 0 % | 7,69 % |
| 6.2 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, то есть выполнены все перечисленные требования: | 50 % | 100 % |
| 6.2.1 | - собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН | 100 % | 100 % |
| 6.2.2 | - зал для приема пищи на условиях договора с площадью в соответствии с СанПиН | 0 % | 0 % |
| 6.2.3 | - современное технологическое оборудование | 50 % | 100 % |
| 6.2.4 | - наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании | 50 % | 50 % |
| 6.2.5 | - отремонтированное помещение столовой | 75 % | 100 % |
| 6.2.6 | - современное оформление зала для приема пищи | 75 % | 100 % |
| 6.2.7 | - реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания | 50 % | 100 % |
| 6.3 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, в том числе: | 1046 чел. | 980 чел. |
| 6.3.1 | - только завтраки | 995 чел. | 782 чел. |
| 6.3.2 | - завтраки и обеды | 51 чел. | 198 чел. |
| 6.3.3 | - только обеды | 0 чел. | 0 чел. |
| 6.4 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях), которые получают качественное горячее питание, в том числе: | 94 % | 94,6 % |
| 6.4.1 | - только завтраки | 92.64 % | 74.62 % |
| 6.4.2 | - завтраки и обеды | 4.75 % | 18.89 % |
| 6.4.3 | - только обеды | 0 % | 0 % |
| 6.5 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях), которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками | 0 % | 0 % |
| 6.5.1 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами (всего), в том числе со следующими характеристиками: | 0 % | 0 % |
| 6.5.1.1 | - спортивный зал (собственный или на условиях договора пользования) | 100 % | 100 % |
| 6.5.1.2 | - площадь зала для занятий не менее 9х18м | 100 % | 100 % |
| 6.5.1.3 | - высота зала не менее 6 м | 100 % | 100 % |
| 6.5.1.4 | - оборудованные раздевалки | 53.07 % | 52.67 % |
| 6.5.1.5 | - действующие душевые комнаты | 0 % | 0 % |
| 6.5.1.6 | - действующие туалеты | 23.09 % | 23.85 % |
| 6.5.2 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортивными площадками для реализации программы 'Легкая атлетика' (всего), в том числе со следующими характеристиками (с учетом климатических условий): | 0 % | 71,91% |
| 6.5.2.1 | - собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования | 58.85 % | 100 % |
| 6.5.2.2 | - размеченные дорожки для бега | 58.85 % | 100 % |
| 6.5.2.3 | - дорожки для бега со специальным покрытием | 0 % | 100 % |
| 6.5.2.4 | - оборудованный сектор для метания | 53.07 % | 100 % |
| 6.5.2.5 | - оборудованный сектор для прыжков в длину | 58.85 % | 100 % |
| 6.6 | Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю (от общей численности обучающихся) | 0 % | 4,29 % |
| 6.7 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: | 100 % | 100 % |
| 6.8 | Доля школьников, обучающихся в зданиях школ, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, в том числе: | 0 % | 0 % |
| 6.8.1 | - в учреждениях, где постоянно присутствует не менее 1 квалифицированного медицинского работника | 53.07 % | 52,67% |
| 7. Развитие самостоятельности школ |
| 7.1 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование (от общего числа общеобразовательных учреждений) в том числе: | 100 % | 100 % |
| 7.1.1 | - в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100 % | 100 % |
| 7.2 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 100 % | 100 % |
| 7.2.1 | - в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100 % | 100 % |
| 7.3 | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения (от общего числа общеобразовательных учреждений), в том числе: | 100 % | 100 % |
| 7.3.1 | - при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет | 100 % | 100 % |
| 7.4 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-общественного управления учреждения (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 100 % | 100 % |
| 7.5 | Доля образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении: | x |  |
| 7.5.1 | - основных образовательных программ | 100 % | 100 % |
| 7.5.2 | - программ развития общеобразовательного учреждения | 100 % | 100 % |
| 7.5.3 | - иных нормативных правовых актов школы и программ | 100 % | 100 % |
| 7.5.4 | - планов финансово-хозяйственной деятельности | 100 % | 100 % |
| 7.6 | Доля образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.) | 0 % | 0 % |
| 7.7 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в том числе: | 100 % | 100 % |
| 7.7.1 | - электронный дневник | 100 % | 100 % |
| 7.7.2 | - электронный журнал | 100 % | 0 % |
| 7.7.3 | - электронная учительская | 0 % | 0 % |
| 7.8 | Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) | 0 % | 0 % |