ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

2010-2011 учебный год

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС | Подготовка приказа «О создании координационной группы СВУ по введению ФГОС НОО» | Август 2010 г. | Серова Е.А. |
|  | Подготовка приказа «Об участии опорных образовательных учреждений округа в методическом сопровождении введения ФГОС НОО». | Сентябрь 2010 г. | Серова Е.А. |
|  | Оказание содействия ОУ в подготовке локальных актов, регламентирующих: - требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО; - условия оплаты и стимулирования труда работников; - организацию образовательного и трудового процесса. | В течение учебного года | Жукова А.С. |
| Организационное обеспечение | Разработка плана-графика мероприятий окружного уровня по обеспечению введения ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г. | Серова Е.А. |
|  | Подготовка плана-графика повышения квалификации работников образовательных учреждений на 5 лет | Август-сентябрь 2010 г. | Берлогина О.В. |
|  | Составление плана информационной кампании о введении ФГОС НОО на территории образовательного округа | Август-сентябрь 2010 г. | Борцова И.Н. |
|  | Координация деятельности образовательных учреждений по созданию рабочих групп и планов-графиков по обеспечению введения ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г. | КГ |
|  | Организация и проведение совещания с заместителями руководителей «Организационное и кадровое обеспечение введения ФГОС НОО в ОУ СВУ» | Сентябрь 2010 г. | Серова Е.А., Берлогина О.В. |
|  | Формирование базы данных о педагогах начальных классов округа и используемых в работе УМК | Октябрь 2010 г. | Берлогина О.В. |
|  | Выборочная проверка планов- графиков введения ФГОС НОО образовательных учреждений СВУ и подготовка аналитической записки по итогам проверки | Октябрь 2010 г. | КГ |
|  | Организация участия работников ОУ СВУ в региональной научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО | Январь 2011 г. | Радаева Г.Н. |
|  | Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО | Февраль 2011 г. | Чекмасова В.И. |
|  | Формирование заявок в МО и Н Самарской области на учебно-методические издания, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО | Февраль 2011 г. | Чекмасова В.И. |
|  | Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчётности ОУ о ходе подготовки к введению ФГОС НОО | Апрель 2011 г. | Борцова И.Н. |
|  | Организация участия ОУ округа в мониторинге готовности к введению нового ФГОС НОО | Июнь 2011 г. | Радаева Г.Н. |
|  | Выборочная проверка проектов основных образовательных программ НОО в ОУ СВУ | Июнь 2011 г. | КГ |
|  | Подготовка аналитического отчёта о деятельности СВУ по обеспечению перехода ОУ к ФГОС НОО | Июнь-июль 2011 г. | КГ |
|  | Проведение совещаний с руководителями (зам. руководителей) ОУ округа по обсуждению вопросов введения ФГОС НОО | Ежемесячно в течение учебного года | Нач. территориальных отделов |
| Кадровое обеспечение | Организация проведения окружного методического семинара-практикума по проблемам введения ФГОС НОО на базе прогимназии МОУ Гимназии № 1 г.Похвистнево по теме «Разработка основной образовательной программы начального общего образования» | Ноябрь 2010 г. | Берлогина О.В., Вагизова Т.В., Микушова З.С. |
|  | Организация проведения окружного методического семинара-практикума по проблемам введения ФГОС НОО на базе ООУ- Саврушской СОШ Похвистневского района «Разработка и реализация учебных программ по русскому языку и математике в соответствии с требованиями ФГОС НОО» | Февраль 2011 г. | Берлогина О.В., Карманова В.Н., Баландина И.Н. |
|  | Организация проведения окружного методического семинара-практикума по проблемам введения ФГОС НОО на базе ООУ-Среднеаверкинской СОШ Похвистневского района «Взаимодействие семьи и школы в условиях стандарта начального общего образования нового поколения» | Апрель 2011 г. | Берлогина О.В., Сыгурова Р.М., Алюкова Е.В. |
|  | Организация проведения традиционного окружного Единого методического дня для педагогических работников ОУ СВУ (в рамках августовской педагогической конференции) | Июнь-август 2011 г. | Серова Е.А., Радаева Г.Н. |
|  | Организация курсовой подготовки педагогов округа по вопросам введения ФГОС | В течение года в соответствии с графиком | ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» |
| Информационное обеспечение | Информирование общественности (в т.ч. педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО с использованием Интернет-ресурсов (сайты СВУ и ОУ), средств массовой информации (газеты, TV) | В течение года (в соответствии с планом информационной кампании) | Борцова И.Н. |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов для публичного доклада СВУ и для ежегодного сборника «Северо-Восточный образовательный округ: в цифрах и фактах» | Июль-август 2011 г. | Серова Е.А. |

Условные обозначения:

| КГ | Координационная группа СВУ по обеспечению введения ФГОС НОО |
| --- | --- |
| ООУ | Опорные образовательные учреждения |
| СВУ | Северо-Восточное управление |
| ФГОС НОО | Федеральные государственные стандарты начального общего образования |