МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 02 сентября 2010 года № 177-од

О создании координационной группы по введению федерального государственного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях, подведомственных СВУ МОиН СО

В целях обеспечения координации  деятельности образовательных учреждений по введению федерального государственного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), п р и к а з ы в а ю:

1.Создать координационную группу СВУ в составе согласно прилагаемому списку (Приложение № 1).

2. Утвердить  План мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО на 5 лет в подведомственных образовательных учреждениях (Приложение № 2).

3. Утвердить План повышения квалификации работников образования в связи с переходом образовательных учреждения на ФГОС НОО (Приложение № 3).

4. Начальникам территориальных отделов (Кузаеву, Рахметуллину, Неволину, Потаповой), директору ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» (Радаевой) определить исполнителей, которые будут задействованы координационной группой СВУ в ходе реализации Плана мероприятий по введению ФГОС НОО.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1. Создать рабочие группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО.

4.2. Разработать в срок до 08.09.2010 г. Планы мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО.

5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

Приложение № 1

к приказу

СВУ МОиН СО

от 02.09.10 г. № 177-од

Состав координационной группы по введению ФГОС НОО в ОУ СВУ

| № | Ф.И.О. | Должность | Сфера ответственности в составе рабочей группы | Контактная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Серова Елена Анатольевна | Начальник отдела развития образования СВУ МОиН СО | Руководитель группы | Тел.: 8 84656 20381, 89053048665 Е-mail:elserova@yandex.ru |
| 2 | Радаева Галина Николаевна | Руководитель ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» | Заместитель руководителя группы | Тел.: 8 84656 21462 |
| 3 | Жукова Анжелика Станиславовна | Главный специалист СВУ МОиН СО | Нормативно-правовое обеспечение образовательных учреждений | Тел.: 8 84656 21459 |
| 4 | Борцова Ирина Николаевна | Ведущий специалист СВУ МОиН СО | Информационное обеспечение | Тел.: 8 84656 22708 |
| 5 | Петрова Вера Ивановна | Ведущий специалист СВУ МОиН СО | Организация внеурочной деятельности обучающихся, формирование воспитательных систем | Тел.: 8 84656 23246 |
| 6 | Берлогина Ольга Васильевна | Начальник информационно-методического отдела ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» | Повышение квалификации работников образования, распространение передового опыта работы | Тел.: 8 84656 23237 |
| 7 | Забелина Ирина Анатольевна | Начальник социопсихологического отдела ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» | Психолого-педагогическое сопровождение | Тел.: 8 84656 23237 |
| 8 | Чекмасова Валентина Ивановна | Библиотекарь ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» | Обеспечение учебно-методическими комплектами | Тел.: 8 84656 23237 |
| 9 | Микушова Зинаида Савельевна | Заместитель директора МОУ Гимназии № 1 г.Похвистнево | Организация деятельности в опорном образовательном учреждении | Тел.: 8 84656 24377 |
| 10 | Баландина Ирина Николаевна | Заместитель директора по УВР МОУ Саврушской СОШ Похвистневского района | Организация деятельности в опорном образовательном учреждении | Тел.: 8 84656 57638 |
| 11 | Алюкова Елена Васильевна | Учитель начальных классов МОУ Среднеаверкинской СОШ Похвистневского района | Организация деятельности в опорном образовательном учреждении | Тел.: 8 84656 42571 |

Приложение № 2

к приказу

СВУ МОиН СО

от 02.09.10 г. № 177-од

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

2010-2011 учебный год

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС | Подготовка приказа «О создании координационной группы СВУ по введению ФГОС НОО» | Август 2010 г. | Серова Е.А. |
|  | Подготовка приказа «Об участии опорных образовательных учреждений округа в методическом сопровождении введения ФГОС НОО». | Сентябрь 2010 г. | Серова Е.А. |
|  | Оказание содействия ОУ в подготовке локальных актов, регламентирующих: - требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО; - условия оплаты и стимулирования труда работников; - организацию образовательного и трудового процесса. | В течение учебного года | Жукова А.С. |
| Организационное обеспечение | Разработка плана-графика мероприятий окружного уровня по обеспечению введения ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г. | Серова Е.А. |
|  | Подготовка плана-графика повышения квалификации работников образовательных учреждений на 5 лет | Август-сентябрь 2010 г. | Берлогина О.В. |
|  | Составление плана информационной кампании о введении ФГОС НОО на территории образовательного округа | Август-сентябрь 2010 г. | Борцова И.Н. |
|  | Координация деятельности образовательных учреждений по созданию рабочих групп и планов-графиков по обеспечению введения ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г. | КГ |
|  | Организация и проведение совещания с заместителями руководителей «Организационное и кадровое обеспечение введения ФГОС НОО в ОУ СВУ» | Сентябрь 2010 г. | Серова Е.А., Берлогина О.В. |
|  | Формирование базы данных о педагогах начальных классов округа и используемых в работе УМК | Октябрь 2010 г. | Берлогина О.В. |
|  | Выборочная проверка планов- графиков введения ФГОС НОО образовательных учреждений СВУ и подготовка аналитической записки по итогам проверки | Октябрь 2010 г. | КГ |
|  | Организация участия работников ОУ СВУ в региональной научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО | Январь 2011 г. | Радаева Г.Н. |
|  | Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО | Февраль 2011 г. | Чекмасова В.И. |
|  | Формирование заявок в МО и Н Самарской области на учебно-методические издания, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО | Февраль 2011 г. | Чекмасова В.И. |
|  | Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчётности ОУ о ходе подготовки к введению ФГОС НОО | Апрель 2011 г. | Борцова И.Н. |
|  | Организация участия ОУ округа в мониторинге готовности к введению нового ФГОС НОО | Июнь 2011 г. | Радаева Г.Н. |
|  | Выборочная проверка проектов основных образовательных программ НОО в ОУ СВУ | Июнь 2011 г. | КГ |
|  | Подготовка аналитического отчёта о деятельности СВУ по обеспечению перехода ОУ к ФГОС НОО | Июнь-июль 2011 г. | КГ |
|  | Проведение совещаний с руководителями (зам. руководителей) ОУ округа по обсуждению вопросов введения ФГОС НОО | Ежемесячно в течение учебного года | Нач. территориальных отделов |
| Кадровое обеспечение | Организация проведения окружного методического семинара-практикума по проблемам введения ФГОС НОО на базе прогимназии МОУ Гимназии № 1 г.Похвистнево по теме «Разработка основной образовательной программы начального общего образования» | Ноябрь 2010 г. | Берлогина О.В., Вагизова Т.В., Микушова З.С. |
|  | Организация проведения окружного методического семинара-практикума по проблемам введения ФГОС НОО на базе ООУ- Саврушской СОШ Похвистневского района «Разработка и реализация учебных программ по русскому языку и математике в соответствии с требованиями ФГОС НОО» | Февраль 2011 г. | Берлогина О.В., Карманова В.Н., Баландина И.Н. |
|  | Организация проведения окружного методического семинара-практикума по проблемам введения ФГОС НОО на базе ООУ-Среднеаверкинской СОШ Похвистневского района «Взаимодействие семьи и школы в условиях стандарта начального общего образования нового поколения» | Апрель 2011 г. | Берлогина О.В., Сыгурова Р.М., Алюкова Е.В. |
|  | Организация проведения традиционного окружного Единого методического дня для педагогических работников ОУ СВУ (в рамках августовской педагогической конференции) | Июнь-август 2011 г. | Серова Е.А., Радаева Г.Н. |
|  | Организация курсовой подготовки педагогов округа по вопросам введения ФГОС | В течение года в соответствии с графиком | ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» |
| Информационное обеспечение | Информирование общественности (в т.ч. педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО с использованием Интернет-ресурсов (сайты СВУ и ОУ), средств массовой информации (газеты, TV) | В течение года (в соответствии с планом информационной кампании) | Борцова И.Н. |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов для публичного доклада СВУ и для ежегодного сборника «Северо-Восточный образовательный округ: в цифрах и фактах» | Июль-август 2011 г. | Серова Е.А. |

Условные обозначения:

| КГ | Координационная группа СВУ по обеспечению введения ФГОС НОО |
| --- | --- |
| ООУ | Опорные образовательные учреждения |
| СВУ | Северо-Восточное управление |
| ФГОС НОО | Федеральные государственные стандарты начального общего образования |

Приложение № 3

к приказу

СВУ МОиН СО

от 02.09.10 г. № 177-од

План повышения квалификации работников образования

в СВУ МОиН СО в связи с переходом на ФГОС НОО

на 2010-2015 годы

| №№ п/п | Категории слушателей | Срок обучения | Кол-во обучаемых | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учителя начальных классов СВУ. | 2010 год сентябрь – октябрь – ноябрь – декабрь - | 13 чел. 10 чел. 10 чел. 10 чел. | СИПКРО |
| 2. | Заместители директоров по УВР | 2011 год февраль | 30 чел. | СВУ МОиН СО |
| 3. | Учителя начальных классов, приступающих к работе в 1 классе по ФГОС НОО в 2011 году. | 2011 год февраль март апрель май | 25 чел. 25 чел. | СИПКРО СВУ МОиН СО СВУ МОиН СО |
| 4. | Педагоги-психологи ОУ СВУ МОиН СО. | октябрь | 20 чел. | СИПКРО |
| 5. | Учителя начальных классов, приступающих к работе во 2-ом классе по ФГОС НОО в 2012 году. | октябрь ноябрь | 25 чел. 25 чел. | СВУ МОиН СО |
| 6. | Заместители директоров по УВР | 2012 год Январь | 30 чел. | СВУ МОиН СО |
| 7. | Учителя начальных классов, приступающих к работе в 3 классе по ФГОС НОО в 2013 году. | Февраль Март | 25 чел. 25 чел. | СВУ МОиН СО |
| 8. | Педагоги-психологи ОУ СВУ МОиН СО | апрель | 20 чел. | СИПКРО |
| 9. | Учителя начальных классов, приступающих к работе в 4 классе по ФГОС НОО в 2014 году. | Ноябрь 2013 г. Январь 2014 г. | 20 чел. 20 чел. | СВУ МОиН СО |
| 10. | Курсы учителей начальных классов по преподаванию русского языка. | 2014 год октябрь | 10 чел. | СИПКРО |
| 11. | Курсы учителей начальных классов по преподаванию математики. | декабрь | 10 чел. | СИПКРО |
| 12. | Курсы учителей начальных классов по преподаванию литературного чтения. | февраль 2015 г. | 10 чел. | СИПКРО |
| 13. | Заместители директоров по УВР | 2015 год октябрь | 25 чел. | СВУ МОиН СО |
| 14. | Курсы учителей начальных классов по преподаванию окружающего мира. | ноябрь | 25 чел. | СИПКРО |