План-график

мероприятий Северо- Восточного Управления

министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август-сентябрь 2010 г. | 1.Разработка плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 2.Подготовка плана-графика повышения квалификации работников образовательных учреждений на 2010-2011 учебный год . 3.Планирование семинаров, совещаний по введению ФГОС НОО в ОУ СВ округа. 4.Определение в округе опорных школ по направлению «ФГОС» и анализ возможностей этих учреждений по сопровождению ОУ округа. 5.Координация деятельности опорных школ. 6.Координация деятельности образовательных учреждений по созданию рабочих групп и планов-графиков по обеспечению введения ФГОС НОО. 7.Проведение круглых столов с педагогическими работниками ОУ округа по обсуждению вопросов введения ФГОС НОО. |  | Подготовка приказов: «О создании рабочей группы по координации деятельности ОУ Северо-Восточного округа по введению ФГОС НОО» « О присвоении статуса «опорное» образовательным учреждениям округа. | Координация деятельности ОУ и Ресурсного центра по разработке планов повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса образовательных учреждений (с 2011/2012 учебного года во всех ОУ). | Составление планов организации информационной кампании о введении ФГОС НОО на территории образовательного округа. |  |
| Октябрь 2010г. | Формирование базы данных о педагогах начальных классов округа и используемых в работе УМК. |  | Утверждение планов работы семинаров и совещаний по введению ФГОС НОО. |  | 1.Освещение хода введения ФГОС НОО в опорных образовательных учреждениях округа (с 2011/2012 учебного года во всех ОУ). 2.Размещение на сайте Северо-Восточного управления материалов, освещающих опыт работы учителей ОУ округа по новому ФГОС НОО. |  |
| Ноябрь2010г. | Выборочная проверка организации готовности перехода на ФГОС НОО в ОУ округа (с 2011 – 2012 учебного года ежегодная выборочная проверка введения ФГОС в ОУ). |  |  |  |  |  |
| Декабрь 2010 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о результатах проверок ОУ к работе по новому ФГОС НОО (ежегодно). 2.Координация деятельности опорных ОУ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. |  | Подготовка приказа по итогам проверки готовности ОУ к введению нового ФГОС НОО. |  | Публикации материалов в СМИ о введении ФГОС НОО в образовательных учреждениях округа. . |  |
| Январь 2011 г. | Участие в научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. |  |  |  | Размещение на сайте СВУ и публикации в СМИ материалов об участии педагогических работников в научно- практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. |  |
| Февраль 2011 г. | 1.Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. 2.Формирование заявок в МО и Н Самарской области на учебно-методические издания, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |
| Март 2011 г. |  |  | Оказание содействия ОУ в подготовке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО. |  |  |  |
| Апрель 2011 г. | Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО(с 2011-2012 уч.г.ежегодно). |  |  |  |  |  |
| Июнь 2011 г. | 1.Подготовка аналитического отчёта о деятельности ОУ в условиях стандарта нового поколениия в 2010-2011 учебном году (ежегодно). 2.Координация участия ОУ округа в мониторинге готовности к введению нового ФГОС НОО (с 2011-2012 уч.года координация участия в мониторинге результативности введения ФГОС). |  |  |  |  |  |
| Август 2011г. | 1.Координация деятельности школ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. 2. Проведение мониторинга локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса |  | Подготовка приказа по итогам проведения мониторинга локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса |  | Освещение хода введения ФГОС НОО в ОУ, подготовка информационно-аналитических материалов для публикации в сборнике СВУ. |  |

Руководитель СВУ МОиН СО                                                                                   В.И.Левин

Исполнители: Серова Е.А.

Берлогина О.В.

Телефоны: 8 (846) 56 2-03-81

8 (846) 56 2-32-37